Row 4115 | Request sent for task creation, requesting FSC and ISO | ANDRES DUQUE | 08/25/21 7:27 PM
Row 4116 | Reminder a Jamie sobre las cartas aclaratorias de los 3 procesos | ANDRES DUQUE | 08/25/21 6:07 PM
Row 4117 | Reminder a Jamie sobre las cartas aclaratorias de los 3 procesos | ANDRES DUQUE | 08/25/21 6:07 PM
Row 4160 | En consulta con el Ministerio, para definir si requiere licencia Clase 2 o no requeire | ANDRES DUQUE | 10/12/21 1:28 PM
Row 4250 | @jose.m.campo@medtronic.com No hay lio José, ya he modificado la fecha e sometimiento al 25 NOV21 | ANDRES DUQUE | 01/19/22 9:37 AM
Row 4250 | @andres.b.duquebaez@medtronic.com ¿podrías ayudarme a revisar la fecha de sometimiento de estre proceso? ya este es mi ultimo correo que pena | Jose Campo | 01/17/22 9:23 PM
Row 4281 | Registrek is reviewing the dossier fot asking to MoH is this request license or is consider as UNREG | ANDRES DUQUE | 03/02/22 9:19 AM
Row 4290 | Se somtera cambio y depsues se procedera con Renovacion, cambio de la renovacion AD-0627 | ANDRES DUQUE | 02/28/22 8:28 AM
Row 4303 | OU confirmed that the CFn is obsoled | ANDRES DUQUE | 02/22/22 4:46 PM
Row 4362 | Linkeado al AD-0234 | ANDRES DUQUE | 04/26/22 6:05 PM
Row 4830 | Envio de Dossier al consultor | GERMÁN VARGAS | 09/03/21 8:00 AM
Row 4831 | se envio el expediente al consultor | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 4:27 PM
Row 4848 | SE ENVIO CORREO A REBECA | GERMÁN VARGAS | 07/07/21 4:02 PM
Row 4851 | SE ENVIO CORREO A REBECA | GERMÁN VARGAS | 07/07/21 3:59 PM
Row 4882 | se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 11/11/21 9:38 AM
Row 4961 | por inspección del local, el distribuidor aplaza el sometimiento para enero | GERMÁN VARGAS | 12/16/21 1:47 PM
Row 4961 | se envio la doc al distr | GERMÁN VARGAS | 09/08/21 2:54 PM
Row 4962 | confirmar con distribuidor si se sometio | GERMÁN VARGAS | 12/30/21 3:12 PM
Row 4980 | Se envia dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 09/07/21 4:20 PM
Row 4981 | Se envio a traducir. | GERMÁN VARGAS | 05/31/21 7:52 PM
Row 4999 | se envio dossier | GERMÁN VARGAS | 09/07/21 3:00 PM
Row 5010 | se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 4:16 PM
Row 5288 | Se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 11/25/21 2:16 PM
Row 5318 | A la espera de rta del distribuidor | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 10:44 AM
Row 5346 | se envia el CFG al pais: Z 52A Y18 04 4471 1019. | GERMÁN VARGAS | 11/10/21 4:32 PM
Row 5385 | SE ENVIA EL DOSSIER AL PAIS | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 6:03 PM
Row 5386 | se envio el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 09/09/21 4:31 PM
Row 5387 | se envio la rta del query al pais | GERMÁN VARGAS | 01/05/22 2:32 PM
Row 5387 | Se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 2:00 PM
Row 5401 | se envia la rta del auto | GERMÁN VARGAS | 01/03/22 1:58 PM
Row 5413 | se envio dossier | GERMÁN VARGAS | 09/08/21 3:52 PM
Row 5414 | se envio el dossier al pais con copia al BP | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 10:44 AM
Row 5426 | Se envia el dossier el 20Aug2021 | GERMÁN VARGAS | 08/20/21 3:20 PM
Row 5476 | PRIORIDAD | Margarita Navas | 07/19/21 12:00 PM
Row 5499 | key project | Margarita Navas | 07/15/21 12:05 PM
Row 5864 | Se adiciona información de CA-0308 por duplicidad | Jose Campo | 08/05/21 4:18 PM
Row 5866 | Se adiciona información de CA-0340 por duplicidad | Jose Campo | 08/05/21 4:20 PM
Row 5867 | Se adiciona información de CA-0342 por duplicidad | Jose Campo | 08/05/21 4:22 PM
Row 5868 | Se adiciona información de CA-0343 por duplicidad | Jose Campo | 08/05/21 4:26 PM
Row 5869 | Se adiciona información de CA-0344 por duplicidad | Jose Campo | 08/05/21 4:30 PM
Row 6074 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Hola Margarita, te informo que he creado este nuevo Id (SN-0782) para Mexico, el cual corresponde a una modificación que de debe realizar a los codigos que tienen el sufijo DAR. | Alejandra Garcia | 04/20/21 3:41 PM
Row 6075 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Hola Margarita, te informo que he creado los siguientes Id (SN-0785,SN-0786,SN-0787,SN-0788,SN-0789) los cuales corresponden a la documentación requerida por Paraguay para obtener nuevos registros. | Alejandra Garcia | 04/23/21 4:37 PM
Row 6088 | Hola Margarita, te informo que he creado este nuevo Id (SN-0798) correspondiente a un line extension para El Salvador @mariamargarita.m.navas@medtronic.com | Alejandra Garcia | 05/04/21 12:34 PM
Row 6103 | Se adiciona información perteneciente a CA-0338 por duplicidad. | Jose Campo | 08/05/21 4:18 PM
Row 6664 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0016 Cordial saludo Margarita, Este proceso fue rechazado dado que la autoridad lo consideró como IVD, se re someterá anexando otras referencias en el mismo registro con carta aclaratoria. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 12:57 PM
Row 6668 | @jennifer.cotton@medtronic.com Hello Jennifer, SC1 codes was submitted on November 27, 2020. Warm regards. | CAMILO ARANGUREN | 12/08/20 11:24 AM
Row 6670 | @jennifer.cotton@medtronic.com Dear Jennifer, This change was submitted with the SC1 codes. Warm Regards. | CAMILO ARANGUREN | 01/04/21 5:29 PM
Row 6670 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0022. Cordial saludo, Notifico la confirmación del ingreso de este proceso el día 27-nov-2020. Esta solicitud fue ingresada con otros procesos en conjunto pero no fue notificada por aparte. Quedo atento a tus comentarios. Feliz día. | CAMILO ARANGUREN | 01/04/21 9:28 AM
Row 6671 | @jennifer.cotton@medtronic.com Dear Jennifer, I hope you are doing well. I add the android reference to Guardian Connect Submission in Peru with the letter provided. Thanks in advance! | CAMILO ARANGUREN | 01/04/21 12:16 PM
Row 6671 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0023 Cordial saludo, Se ingresó este proceso como un anexo al ID CA-0115. Feliz día. | CAMILO ARANGUREN | 01/04/21 12:15 PM
Row 6686 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0038. Cordial saludo, reporto cambio de estado a "SUBMITTED" del government query de Cooltip, Uruguay. | CAMILO ARANGUREN | 12/21/20 9:28 AM
Row 6688 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID CA-0040: Cordial saludo, actualizo "expected submission date del proceso en mención" | CAMILO ARANGUREN | 12/22/20 10:23 AM
Row 6689 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0041 Cordial saludo, Te notifico mediante este mensaje la respuesta al auto. Feliz día!. | CAMILO ARANGUREN | 04/23/21 8:30 AM
Row 6689 | @jennifer.cotton@medtronic.com Hello Jennifer, I notify you the submission, today. Warm Regards. | CAMILO ARANGUREN | 11/27/20 1:57 PM
Row 6690 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0042 Cordial saludo, Te notifico mediante este mensaje la respuesta al auto. Feliz día!. | CAMILO ARANGUREN | 04/23/21 8:30 AM
Row 6690 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Cordial saludo, este proceso fue sometido el 03-Nov-2020. Feliz día | CAMILO ARANGUREN | 11/05/20 11:28 AM
Row 6691 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com @jennifer.cotton@medtronic.com ID CA-0043 Dear Margarita and Jennifer, I would like to notify the 780G Pump was submitted on December 24th, 2020. Warm Regards. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 3:20 PM
Row 6696 | ID: CA-0048 @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Cordial saludo, Quisiera comunicarte el sometimiento de la bomba 720G en Ecuador. Quedo atento a tus comentarios. Feliz día- | CAMILO ARANGUREN | 01/06/21 11:09 AM
Row 6699 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0051. Cordial saludo, actualizo el expected submission date del proceso en mención | CAMILO ARANGUREN | 12/22/20 10:25 AM
Row 6701 | @Jennifer, Hi Jennifer, 670G was submitted on November 27th, 2020. Warm Regards. | CAMILO ARANGUREN | 12/08/20 11:23 AM
Row 6706 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Cordial saludo, ID: CA-0058 fue cancelado por Álvaro Angulo. | CAMILO ARANGUREN | 01/19/21 10:58 AM
Row 6707 | @jennifer.cotton@medtronic.com Dear Jennifer, I notify you the Infusion Sets SC1 are been submitted in el Salvador. Warm Regards. | CAMILO ARANGUREN | 12/10/20 12:15 PM
Row 6709 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0061. Cordial saludo, Te comunico el siguiente proceso que fue sometido el 16 de diciembre. Feliz día. | CAMILO ARANGUREN | 12/21/20 9:23 AM
Row 6717 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0069 Cordial saludo, Te notifico el sometimiento de este proceso. feliz día | CAMILO ARANGUREN | 01/19/21 10:49 AM
Row 6734 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID CA-0086. Cordial saludo, He movido el expected submission date de este proceso. | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 10:27 AM
Row 6737 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0089. Cordial saludo, Actualizo el expected submission date, alineándolo con GBU y mkt. | CAMILO ARANGUREN | 01/19/21 11:09 AM
Row 6738 | Correo enviado a T. Luna | CAMILO ARANGUREN | 06/25/21 4:31 PM
Row 6741 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0093 Cordial saludo Actualizo la información con el listado y vouchers proveído recientemente por CODEX. A su vez adjunto en la línea el voucher de sometimiento. | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 12:01 PM
Row 6742 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0094 Cordial saludo Actualizo la información con el listado y vouchers proveído recientemente por CODEX. A su vez adjunto en la línea el voucher de sometimiento. | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 12:01 PM
Row 6744 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0096 Cordial saludo, Hacer caso omiso a la comunicación del ID CA-0096 | CAMILO ARANGUREN | 01/19/21 10:44 AM
Row 6752 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0104 Cordial saludo, Te notifico el sometimiento de este proceso. feliz día | CAMILO ARANGUREN | 01/19/21 10:44 AM
Row 6762 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0114 Cordial saludo, Se contestó observación realizada por la agencia regulatoria el día viernes 14 de enero, de 2021. Feliz día. | CAMILO ARANGUREN | 01/18/21 9:29 AM
Row 6768 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0121. Cordial saludo, Te presento una actualización de este proceso ingresando el "expected submission date" | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 1:57 PM
Row 6769 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0122. Cordial saludo, Te presento una actualización de este proceso ingresando el "expected submission date" | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 1:57 PM
Row 6772 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0125. Cordial saludo, Te presento una actualización de este proceso ingresando el "expected submission date" | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 1:58 PM
Row 6783 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0136 Cordial saludo, Este proceso fue aprobado en noviembre/20 pero fue notificado en enero/21 | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 11:53 AM
Row 6784 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0137 Cordial saludo, Este proceso fue aprobado en noviembre/20 pero fue notificado en enero/21 | CAMILO ARANGUREN | 01/27/21 11:53 AM
Row 6788 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0141. Cordial saludo, Te presento el siguiente proceso en el WorkPlan. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 2:19 PM
Row 6789 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0142. Cordial saludo, Te presento el siguiente proceso en el WorkPlan. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 2:19 PM
Row 6804 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0158 Cordial saludo, Este proceso está on hold por actualización de información técnica. Será liberada el próximo mes o a finales de este mes. | CAMILO ARANGUREN | 01/20/21 10:45 AM
Row 6805 | ID: CA-0159 Cordial saludo, Este proceso está on hold por actualización de información técnica. Será liberada el próximo mes o a finales de este mes. | CAMILO ARANGUREN | 01/20/21 10:46 AM
Row 6816 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0177 Cordial saludo, El producto fue cancelado para su sometimiento en Bolivia por mkt. | CAMILO ARANGUREN | 04/27/21 2:56 PM
Row 6827 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0187. Cordial saludo, Te presento el siguiente proceso en el WorkPlan. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 2:19 PM
Row 6828 | @jennifer.cotton@medtronic.com Dear Jennifer, I´ve submitted today this process. Infusion sets in Peru. Warm Regards. | CAMILO ARANGUREN | 02/24/21 5:52 PM
Row 6829 | Dear Jennifer, 720G in El salvador was submitted today (December 10th, 2020). Thanks in advance | CAMILO ARANGUREN | 12/10/20 9:02 AM
Row 6830 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0190. Cordial saludo, te comunico el siguiente sometimiento del día de hoy (22Dic2020). Se suma a este proceso el ID CA-0191 | CAMILO ARANGUREN | 12/22/20 5:41 PM
Row 6837 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0197. Cordial saludo, Te comunico que el proceso fue sometido el día de hoy. Gracias de antemano. | CAMILO ARANGUREN | 01/22/21 4:06 PM
Row 6838 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID CA-0198 Cordial saludo, Te reporto el siguiente proceso, fue sometido en marzo y aprobado en marzo pero me fue comunicado en abril. Feliz tarde. | CAMILO ARANGUREN | 04/23/21 5:21 PM
Row 6838 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID CA-0198 Cordial saludo, Cambio status de proceso a GBU Pending, esperando documentación por planta y borro Expected submission date | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 3:13 PM
Row 6839 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0199 Cordial saludo, Te notifico la adición de este proceso al PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 2:26 PM
Row 6841 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID CA-0201 Cordial saludo, Adiciono este proceso al PLC. No tengo expected submission date por falta de legales. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 1:08 PM
Row 6855 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0219 Cordial saludo, Te notifico la adición de este proceso al PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 2:26 PM
Row 6856 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0220 Cordial saludo Margarita, Te notifico la aprobación de este proceso. Feliz tarde. | CAMILO ARANGUREN | 01/06/21 1:03 PM
Row 6859 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Cordial saludo, agrego proceso de Archimedes BPS para Peru, en el PLC. ID CA-0223 | CAMILO ARANGUREN | 12/21/20 8:43 AM
Row 6860 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com CA-0224: cordial saludo, adiciono este proceso al PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/22/20 8:33 AM
Row 6863 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0227. Cordial saludo, te presento este nuevo proceso en el PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 9:58 AM
Row 6864 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0228. Cordial saludo, presento este proceso agregado al PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 9:59 AM
Row 6865 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0229. Cordial saludo. Te presento el siguiente proceso agregado al PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 10:00 AM
Row 6866 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0230 Cordial saludo, Anexo este proceso al PLC | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 10:20 AM
Row 6867 | ID: CA-0231 Cordial saludo, Anexo este proceso al PLC | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 10:20 AM
Row 6869 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID CA-0232 Cordial saludo. Adiciono el siguiente proceso al PLC. | CAMILO ARANGUREN | 12/23/20 10:58 AM
Row 6871 | ID: CA-0239 @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Cordial saludo, Esta renovación se cancela dado que la referencia CAMSYS ya es obsoleta y la referencia CAPUMP1 no hace "match" con la descripción del registro. Se procedió a un nuevo registro contenido en el ID CA-0294 | CAMILO ARANGUREN | 04/22/21 1:50 PM
Row 6874 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com CA-0237 Cordial saludo, Este proceso la renovación no se ha sometido, se sometió un cambio previo para renovar el código. Feliz día | CAMILO ARANGUREN | 04/07/21 11:00 AM
Row 6918 | @josedejesus.espinosadelarosa@medtronic.com CA-0291 Cordial saludo, Quisiera adicionar este proceso al seguimiento. | CAMILO ARANGUREN | 06/18/21 12:15 PM
Row 7173 | ID: MM-0200 @mariamargarita.m.navas@medtronic.com Cordial saludo, Te notifico este sometimiento y aprobación en tiempo record Sometimiento: 19-03-2021 Aprobación: 12-04-2021 | CAMILO ARANGUREN | 04/27/21 1:39 PM
Row 7678 | 21 Jun 21: Se hace reminder a RAS local para revision. | KAROLINA SAENZ | 06/22/21 10:01 AM
Row 7678 | 2-Jun-21: Se entrega dossier completo a RAS local | Esteban Acevedo | 06/02/21 3:28 PM
Row 7848 | Tareas dadas de baja por Dianna | Viviana Hernandez | 04/29/21 8:59 PM
Row 7850 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7851 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7852 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7853 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7854 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7855 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7856 | RAC NPA - Cambio en el IFU | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:19 PM
Row 7858 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7859 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7860 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7862 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7863 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:22 AM
Row 7864 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7865 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7866 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7867 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7868 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7869 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7870 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7872 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7875 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7880 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7881 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7885 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7886 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7888 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7890 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7892 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:21 AM
Row 7894 | 19-APR-2021 Viviana Hernandez: Cambio de licencias de CMS a CAH. En LATAM estamos corriendo porque el CFG de COV vence el 31 de octubre de 2021 y es el que se utiliza para licitaciones e importaciones. En BR el CFG no es utilizado ni para importación ni para licitaciones, el cambio es simplemente de la razón social del fabricante real y requerirá acciones con la BPF pero como tal la planta no está cambiando. Los labels de fábrica no mencionan este Fabricante real sino sólo el fabricante legal. Podría ser mejor esperar a que el cambio a Nellcor ocurra para evitarnos todos estos cambios de fabricante real. | Jose Campo | 07/22/21 8:16 AM
Row 7896 | Bellco comunicó que no se implementará el cambio hasta que se obtenga la aprobació en cada país con PA | Viviana Hernandez | 05/20/21 10:50 AM
Row 7896 | Es necesario adelantar todo el análisis previo a continuar con el sometimiento | Viviana Hernandez | 04/22/21 1:22 PM
Row 7896 | Esperando los IFUs de Bellco. Es importante saber que ANVISA puede requerirnos separar licencias porque tenemos muchos IFUs aplicables. y GBU mencionó que no tenemos recursos para dar soporte a nuevos cambios de IFU | Viviana Hernandez | 04/19/21 2:46 PM
Row 7897 | Ya recibimos el INMETRO. Marthica dijo: "Esperando INMETRO con correcciones de códigos (que van a obsoletizar). Es necesario incluir el nuevo INMETRO en ANVISA y revisar qué otros cambios son necesarios. El cambio de la fuente que es lo que dice el RAC el RT. " | Viviana Hernandez | 04/12/21 10:14 AM
Row 7898 | Cambio PA con fecha dde implementación en DIC/2021. Podemos esperar pues el antiguo material no se obsoletizará, circularán ambos al mismo tiempo, es decir no requeriríamos inventario | Viviana Hernandez | 04/19/21 4:43 PM
Row 7899 | Cambio solicitado por ANVISA sin due date, pero urgente que afecta a 10 licencias | Viviana Hernandez | 04/20/21 10:30 AM
Row 7900 | Fecha de implementación 2022 | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:07 PM
Row 7901 | Cambio NPA | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:14 PM
Row 7902 | Podríamos avanzar en solicitud de documentación, pero eso aún está ONHOLD. La lista de licencias afectadas se encuentran en el adjunto | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:13 PM
Row 7903 | Aún no hay software en portugués. ON HOLD hasta que tengamos novedades al respecto | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:05 PM
Row 7904 | Aún no hay software en portugués. ON HOLD hasta que tengamos novedades al respecto | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:05 PM
Row 7906 | Takahashi, Denise solicitó dejar este registro ON HOLD hasta nueva orden | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:06 PM
Row 7907 | Aún no hay software en portugués. ON HOLD hasta que tengamos novedades al respecto | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:05 PM
Row 7908 | Averiguar y adelantar BPF | Viviana Hernandez | 04/19/21 4:43 PM
Row 7909 | Proceso iniciado por Marthica. No es una prioridad en este momento. Deberá ser retomado a futuro | Viviana Hernandez | 05/18/21 10:11 AM
Row 7910 | Cambio de IFU que debe realizarse una vez obtengamos la aprobación de Clearum en BR que actualmente está en GQ | Viviana Hernandez | 04/19/21 10:18 PM
Row 7912 | Fecha de implementación 2022 | Viviana Hernandez | 04/19/21 12:07 PM
Row 7929 | No Tarea porque los Docs ya están en el país | Viviana Hernandez | 04/06/21 12:05 PM
Row 7947 | No tarea porque los docs ya están en el país | Viviana Hernandez | 04/06/21 12:05 PM
Row 8012 | @angie.k.saenz@medtronic.com , sabes a qué licencia está ligado este proceso? y la fecha de sometimiento? | Viviana Hernandez | 04/21/21 2:16 PM
| Hola Vivi, esta ligado a la licencia de los equipos formula. Y la fecha te la comparto por algun file, extrañamente cuando se paso de excel a SS, mucha informacion se perdio | KAROLINA SAENZ | 04/21/21 3:05 PM
Row 8070 | @angie.k.saenz@medtronic.com Este sometimiento incluye un cambio de IFU ligado al RAC00005184. Sabes si esto también fue aprobado o si fue sólo la renovación? | Viviana Hernandez | 04/07/21 9:10 AM
Row 8074 | No hay docs de Japón y posiblemente se descontinuen | Viviana Hernandez | 04/29/21 3:56 PM
Row 8075 | No hay docs de Japón y posiblemente se descontinuen | Viviana Hernandez | 04/29/21 3:56 PM
Row 8081 | Se modifican fechas del proyecto Chameleon porque los documentos legales aún no están disponibles y están retrasados por COVID19 | Viviana Hernandez | 04/12/21 2:31 PM
Row 8433 | en espera de la apobación del tramite actual | GERMÁN VARGAS | 08/30/21 5:51 PM
Row 8434 | LLego el documento apostillado a la oficina de Colombia para enviarlo a Registrek | GERMÁN VARGAS | 10/04/21 2:53 PM
Row 8434 | Dossier enviado al pais a Meditek, en espera de apostilla | GERMÁN VARGAS | 09/03/21 8:29 AM
Row 8442 | se responde el mail | GERMÁN VARGAS | 11/02/21 9:52 AM
Row 8443 | se responde el mail | GERMÁN VARGAS | 11/02/21 9:52 AM
Row 8444 | se envia el dossier falta CoA y DHR | GERMÁN VARGAS | 11/06/21 3:52 PM
Row 8445 | Solicitado por Karen con N de tarea: 4752458 | Andres Moreno | 01/20/22 3:07 PM
Row 8445 | se envia el dossier falta CoA y DHR | GERMÁN VARGAS | 11/06/21 3:52 PM
Row 8446 | se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 11/29/21 2:57 PM
Row 8447 | se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 11/29/21 2:57 PM
Row 8448 | Se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 01/13/22 7:59 AM
Row 8448 | 15-dic-2021 por si tenemos algún problema. Alineado con BP | GERMÁN VARGAS | 11/18/21 2:12 PM
Row 8456 | line extension del CFN con fab Shenzhen, falta Lot Assigment Method | GERMÁN VARGAS | 11/08/21 12:29 PM
Row 8470 | No se realizará "line extension". Se someterá como "New registration". | Jefry Gonzalez | 04/01/22 10:24 AM
Row 8471 | No se realizará "line extension". Se someterá como "New registration". | Jefry Gonzalez | 04/01/22 10:24 AM
Row 8472 | No se realizará "line extension". Se someterá como "New registration". | Jefry Gonzalez | 04/01/22 10:24 AM
Row 8473 | No se realizará "line extension". Se someterá como "New registration". | Jefry Gonzalez | 04/01/22 10:24 AM
Row 8474 | 15-jan-2022 por si tenemos algún problema, se alineó con BP. Aline tiene vacaciones desde el 17-jan-2022 | GERMÁN VARGAS | 11/18/21 2:12 PM
Row 8475 | Envio de recordatorio a Soluto | GERMÁN VARGAS | 11/18/21 2:13 PM
Row 8476 | Envio recordatorio soluto | GERMÁN VARGAS | 11/18/21 2:13 PM
Row 8482 | Soluto | GERMÁN VARGAS | 11/18/21 2:16 PM
Row 8540 | Proceso general, se divide en 11 licencias...no prestar atención a esta fila | GERMÁN VARGAS | 12/16/21 12:33 PM
Row 8540 | 18-11-21 Buscar licencias afectadas en piloto | GERMÁN VARGAS | 11/18/21 2:28 PM
Row 8769 | Se debe renovar la tarea para solicitar actualizacion de documentos, dado que el CVL vence en septiembre | Andres Moreno | 01/17/22 9:08 PM
Row 8834 | Organizar los documentos tecnicos https://medtronic.sharepoint.com/:f:/r/sites/RegulatoryAffairsSSC/Medtronic%20SSC%20%20Dossiers/MEDTRONIC%20SSC%20RA%20-%20Dossiers/SSC_Per%C3%BA/CORONARIO/Amendments/DxTerity_LE?csf=1&web=1&e=ErHMLH | Andres Moreno | 01/30/22 6:43 PM
Row 8904 | El CLV emitido por México (Adjunto copia PDF) esta siendo apostillado y esperamos sea enviado en breve ¿Podemos ir sometiendo con este con el compromiso de presentarlo una vez sea recibido? | Andres Moreno | 01/25/22 9:27 AM
Row 8908 | Se cancela debido a que se produce solo en Dominicana, y no se puede por ahora emitir ningun CFG | Andres Moreno | 02/16/22 4:28 PM
Row 8908 | Pedir a OU que emita un cfg que contenga las referencias | Andres Moreno | 01/31/22 10:16 PM
Row 8923 | no se requiere | Andres Moreno | 02/16/22 8:23 AM
Row 8949 | Solicitar documentos entre mayo y Julio 22 | Andres Moreno | 02/10/22 6:54 PM
Row 8951 | Status: Cancelled, ya que no requiere sometimiento debido a que el RAC fue re evaluado por el BP como no impacto. | Jefry Gonzalez | 04/07/22 5:17 PM
Row 8957 | Por el bloqueo RE: GTS VALID BLOCK 6198663797 - ECREG - Dxterity se recomienda añadir a Medtronic Vascular como fabricante | Andres Moreno | 02/16/22 9:20 AM
Row 9217 | CANCELADO | Maira Luna | 02/18/22 2:55 PM
Row 9286 | Retiro de sitio de manuctura | Maira Luna | 10/13/21 9:51 AM
Row 9513 | We received the approval from Registrek but the approval mentioned another license. Registrek has submitted the correction requeriment | ANDRES DUQUE | 02/17/22 3:19 PM
Row 9716 | Pendiente verificar con distribuidor las referencias radicadas | Andres Moreno | 11/02/21 10:25 AM
Row 9718 | Esta licencia no puede ser creada en nuestro sistema puesto que no se encuentra aprobado el fabricante real del producto Teleflex Medical, Annacoty Business Park, Annacory, Co. Limerick, Ireland y todos los lotes en el sistema se encuentran asociados a este sitio de manufactura. | Andres Moreno | 11/10/21 10:41 PM
Row 10101 | Key project | Margarita Navas | 07/13/21 8:04 AM
Row 10301 | Se debe colocar el Registro actualizado por correccion en fabricantes reales que no aparecen | Andres Moreno | 04/14/22 9:15 AM
Row 10321 | Proceso sometido 18-enero | Andres Moreno | 01/24/22 7:28 PM
Row 10321 | Proceso prioritario | GERMÁN VARGAS | 01/03/22 2:41 PM
Row 10337 | frenar sometimiento para meter RAC | Andres Moreno | 02/04/22 3:48 PM
Row 10337 | Se hace el traspaso a Paula | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 8:53 AM
Row 10341 | se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 01/11/22 8:52 AM
Row 10394 | Hay que cambiarle el nombre del regitro porque se metio mal | Andres Moreno | 02/14/22 5:09 PM
Row 10396 | En proceso de traducción | Andres Moreno | 01/26/22 9:27 PM
Row 10407 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:04 AM
Row 10411 | se envia el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 12/10/21 1:19 PM
Row 10430 | se envia el dossier | GERMÁN VARGAS | 12/16/21 3:54 PM
Row 10436 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:04 AM
Row 10437 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:04 AM
Row 10441 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:04 AM
Row 10452 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:04 AM
Row 10457 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:04 AM
Row 10459 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:03 AM
Row 10464 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:03 AM
Row 10465 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:03 AM
Row 10466 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:03 AM
Row 10469 | Revisar finales de noviembre, transferencia Pau | GERMÁN VARGAS | 10/28/21 10:03 AM
Row 10628 | Apenas se está sometiendo la clasificacion de riesgo, esperar a realizar el registro | Andres Moreno | 03/02/22 9:22 AM
Row 10635 | se envio el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 11/28/21 6:04 PM
Row 10643 | Se envia el CFG corregido | GERMÁN VARGAS | 12/15/21 10:13 AM
Row 10669 | not prior approval | Andres Moreno | 02/08/22 8:25 PM
Row 10679 | Esperar que salga el registro para que podamos añadir los cables | Andres Moreno | 02/09/22 10:53 AM
Row 10896 | Este proceso está derivado de la renovación del registro DM-3030 | Esteban Acevedo | 05/24/22 10:46 AM
Row 10909 | Se rea-asigna a Juliana Gonzalez @david.f.salas@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 12:38 PM
Row 10912 | Cambio referente a descripción de codigos | Juliana Gonzalez | 11/15/22 6:23 PM
Row 10915 | ID referente a cambio descripcion de CFNs | Juliana Gonzalez | 09/01/22 12:20 PM
Row 10946 | Submission Type_ Cambio dirección Titular - Medtronic Xomed | Juliana Gonzalez | 05/04/22 8:56 AM
Row 10953 | ID corresponde a corrección interna de aprobación LA-0319 | Juliana Gonzalez | 10/27/22 12:25 PM
Row 10954 | ID pertenece a Cambio de Profesional Responsable | Juliana Gonzalez | 08/01/22 8:19 PM
Row 10955 | ID pertenece a Cambio de Representante Legal (Traspaso de registros) | Juliana Gonzalez | 08/01/22 8:19 PM
Row 10956 | ID correspondiente a revocatoria de rechazo | Juliana Gonzalez | 11/01/22 1:24 PM
Row 10957 | Cambio descripción de Codigos | Juliana Gonzalez | 08/17/22 3:36 PM
Row 11042 | @juliana.gonzalezcarrillo@medtronic.com ID cancelado al encontrarse repetido. Aprobación del cambio bajo id: KB-0370 | Johnnier Varila | 06/21/22 10:00 AM
Row 11068 | HN-DM-0917-0007 | Ana Alarcon | 11/08/22 4:07 PM
Row 11112 | Aplicación en InSight: PE-MSB Reusable Instruments+ | Juliana Gonzalez | 09/28/22 9:33 PM
Row 11118 | Vence en Agosto | Leidy Ramirez | 10/27/22 9:58 AM
Row 11119 | Vence en Octubre. La renovación está sometida. Esperando la resúesta para saber si seguir o no con el Renewal + | Leidy Ramirez | 10/27/22 2:13 PM
Row 11120 | Vence en Agosto | Leidy Ramirez | 10/27/22 2:13 PM
Row 11122 | Vence en Septiembre | Leidy Ramirez | 10/27/22 10:02 AM
Row 11123 | Vence en Septiembre | Leidy Ramirez | 10/27/22 10:03 AM
Row 11124 | No esta cubierta bajo la extensión. Vence en Noviembre | Leidy Ramirez | 10/27/22 10:04 AM
Row 11215 | Se re-asigna a Juliana Gonzalez @aury.cardenas@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 8:08 PM
Row 11217 | @andres.g.moreno@medtronic.com por favor corregir la fecha de sometimiento, no deberían haber sometimientos realizados en mayo-2022 | Jose Campo | 01/24/22 4:11 PM
| Mil gracias, ya fue corregido | Andres Moreno | 01/24/22 6:34 PM
Row 11447 | Se re-asigna ID a Juliana Gonzalez @aury.cardenas@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 6:48 PM
Row 11448 | Se re-asigna ID a Juliana Gonzalez @aury.cardenas@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 6:58 PM
Row 11557 | Grace confirma Renovar | ANDRES DUQUE | 09/23/21 11:41 AM
Row 11558 | Se habla con Laura Shepler, encargada de los cambios EUMDR para este producto, ella comenta que se tendrá la aprobacion EUMDR a finales de año 2022, por lo cual se renovara con los documentos para EUMDD | ANDRES DUQUE | 02/02/22 1:49 PM
Row 11558 | Grace confirma Renovar | ANDRES DUQUE | 09/23/21 11:41 AM
Row 11677 | No renovación | Juliana Gonzalez | 07/21/22 12:11 PM
Row 11728 | @Juliana González. En email del 9 Sep 2022 - comentarios de Camila Rodriguez : Discontinued product, according the check made for FY23. | Kesia Pinzón | 10/03/22 4:18 PM
Row 11733 | se envia la respuesta del query al pais | GERMÁN VARGAS | 12/10/21 4:00 PM
Row 11734 | Se envio el dossier al pais | GERMÁN VARGAS | 09/21/21 6:06 PM
Row 11740 | revisar que los cvl cumplan | Andres Moreno | 01/31/22 3:27 PM
Row 11740 | se envió el CFG al país | GERMÁN VARGAS | 01/13/22 4:35 PM
Row 11858 | Se adjunta MEMO de cancelación | Juliana Gonzalez | 07/29/22 2:31 PM
Row 11879 | Se re-asigna ID a Juliana Gonzalez @aury.cardenas@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 8:21 PM
Row 11882 | se realiza sometimiento del proceso, pues MoH solicita hacer cambio de titular y despues renovacion. | ANDRES DUQUE | 03/29/22 2:14 PM
Row 12005 | @leidy.v.ramirez@medtronic.com la fecha de vencimiento de la licencia está incorrecta. @aury.cardenas@medtronic.com por favor tu colaboración. | Johnnier Varila | 05/17/22 4:10 PM
Row 12143 | No se encuentra el correo de comunicación, pero la licencia se encuentra actualizada en BD y repositorios, por lo cual solo se actualiza el PLC el día de hoy. | Esteban Acevedo | 05/24/22 12:19 PM
Row 12168 | Se envia Expediente por mail a lucia y Cecilia con documentos en original e ingles. FSC llego mediante el Fedex 7754 0261 8937 , que llego en Diciembre del 2021 | ANDRES DUQUE | 01/20/22 12:51 PM
Row 12170 | Se envia Expediente por mail a lucia y Cecilia con documentos en original e ingles. FSC llego mediante el Fedex 7754 0261 8937 , que llego en Diciembre del 2021 | ANDRES DUQUE | 01/20/22 12:51 PM
Row 12177 | Grace menciona que prefiere esperar a MArzo 2022 para confirmar si renovar o no dependiendo como avance el sometimiento del nuevo fabricante | ANDRES DUQUE | 09/24/21 11:07 AM
Row 12305 | Id del cambio AD-0811 | ANDRES DUQUE | 02/28/22 8:28 AM
Row 12305 | Se envia master CFG para los productos de CAS, se sometera Cambio de titular y luego se procede con renovacion | ANDRES DUQUE | 02/28/22 8:27 AM
Row 12352 | @jose.m.campo@medtronic.com Este producto debe estár en el PLC de Vanessa Jorge | Andres Moreno | 01/30/22 7:26 PM
Row 12397 | este registro va a demorar su aprobación por que antes de la renovación se sometieron cambios al registro.... se están demorando 5 meses | Andres Moreno | 02/16/22 8:33 AM
Row 12450 | @christian.a.monsalve@medtronic.com Por favor revisar CAP Agile, la mayoria de la documentación técnica se encuentra subida en Agile o en otros paises donde se ha renovado recientemente. Un CFG también fue solicitado desde Agosto para otro proceso, favor evitar que el CFG llegue duplicado que le costaría perdidas economicas a la OU | Johnnier Varila | 10/31/22 2:38 PM
Row 12456 | @christian.a.monsalve@medtronic.com Duplicado con KB-0132 | Johnnier Varila | 10/25/22 8:53 PM
Row 12752 | Verificar status real de los 3 IDs de Nicaragua que se encuentran IN COUNTRY. Marathon tiene un Memo de NO RENOVACION | Esteban Acevedo | 06/03/22 6:45 PM
Row 12787 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com ID: CA-0218 Cordial saludo, Adiciono este proceso al PLC | CAMILO ARANGUREN | 12/29/20 1:47 PM
Row 12791 | Product in Phase Out/Task change to With draw | ANDRES DUQUE | 05/10/21 1:17 PM
Row 12795 | Licencia pertenece a Meditek, luego de confirmacion con Cris y Cynthia. se proede a enviar a Zaida Davila para renovación con documetnacion Digita | ANDRES DUQUE | 02/03/22 9:57 AM
Row 12795 | Se consulta con CRIS FERRUSQUIA a quien pertenece la licencia si a meditek o a kendal luego del traspaso que hubo | ANDRES DUQUE | 01/27/22 6:54 PM
Row 12799 | Se tiene licencia a nombre de MDT vigente hasta 2026 | ANDRES DUQUE | 09/24/21 11:06 AM
Row 12808 | Se re-asigna ID a Juliana Gonzalez @johnnier.varila@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 6:36 PM
Row 12813 | Se comparte MEMO de cancelación | Juliana Gonzalez | 07/29/22 2:33 PM
Row 12836 | Task send to PC team y Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 4:47 PM
Row 12890 | Se solicita ISO Apostillado para Medtronic Advanced Energy LLC, sólo se contaba digital. @aury.cardenas@medtronic.com @maira.a.luna@medtronic.com | Johnnier Varila | 06/10/22 3:53 PM
Row 12973 | @mariamargarita.m.navas@medtronic.com CA-0120 Cordial saludo, Este proceso se cancela por decisión de MKT | CAMILO ARANGUREN | 03/09/21 3:15 PM
Row 13007 | Grace confirma Renovar | ANDRES DUQUE | 09/23/21 11:41 AM
Row 13045 | @leidy.v.ramirez@medtronic.com @laura.c.loaizacarvajal@medtronic.com esta aprobación ya se encuentra subida en repositorios y base de datos. En insight se encuentra el evento de la renovación como approved del 8 de abril de 2021, link: https://pxlcloud-medtronic-prod.perceptive.com/insight/api/view?entity_type=ref&entity_id=431329976 @leidy.v.ramirez@medtronic.com por favor confirmar si sólo aplicaría cambiar el status en el PLC como aprobado. | Johnnier Varila | 05/17/22 3:45 PM
Row 13139 | Same docuemtns as row AD-0007, Documents requested | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:10 PM
Row 13140 | Same as AD-0004 Documents requested | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:08 PM
Row 13141 | Task send to PC team by Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 4:06 PM
Row 13142 | Inqury with Juris, to knwo the real status of the task, in insight it appears as "in Queue" | ANDRES DUQUE | 09/14/21 11:11 AM
Row 13142 | ask send to PC team y Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 4:49 PM
Row 13146 | Pending ISO from CEA | ANDRES DUQUE | 02/11/21 7:34 PM
Row 13146 | Task Send to PC team by DymancView | ANDRES DUQUE | 01/27/21 3:28 PM
Row 13146 | GWR419378, GWR419388 Are in Phase Out | ANDRES DUQUE | 12/03/20 12:29 PM
Row 13149 | Se someté solo renovación del 5076 con la Fabrica de Villalba Puerto Rico, el 5086 no es de interes para MKT | ANDRES DUQUE | 06/03/21 3:24 PM
Row 13173 | Pedir tareas | Andres Moreno | 02/18/22 10:29 PM
Row 13184 | Los códigos están declarados sin el 0 inicial en la licencia. Revisar etiquetas y confirmar con Jimena si procede un cambio. | Esteban Acevedo | 06/03/22 8:12 PM
Row 13300 | Registro con Memo de NO RENOVACION. Revisar si hay documento de soporte para la cancelación y si es necesario enviar Critical Communication. | Esteban Acevedo | 06/03/22 6:27 PM
Row 13378 | Task send to create. Please share with Aury once you have the task number and the OU contact | ANDRES DUQUE | 10/20/21 9:34 AM
Row 13379 | Task send to create. Please share with Aury once you have the task number and the OU contact | ANDRES DUQUE | 10/20/21 9:34 AM
Row 13412 | se envia el dossier el 30 de Aug de 2021 | GERMÁN VARGAS | 08/30/21 10:17 AM
Row 13423 | Corrección de Registro | Juliana Gonzalez | 11/28/22 8:04 PM
Row 13424 | Corrección Aprobación. Error en descripción de codigos | Juliana Gonzalez | 11/28/22 8:43 PM
Row 13586 | Task send to PC team y Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 4:47 PM
Row 13587 | Send to Romi's review | ANDRES DUQUE | 08/27/21 10:00 AM
Row 13587 | Task send to PC team y Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 4:47 PM
Row 13593 | Se rea-asigna a Johnnier Varila @juliana.gonzalezcarrillo@medtronic.com | Johnnier Varila | 05/31/22 5:10 PM
Row 13605 | Shadow con @jorge.e.acevedo@medtronic.com | Karina Benavides | 03/11/22 4:57 PM
Row 13613 | Robyn send to apostilled a CFG, Expected reception date April 25, 2022 | ANDRES DUQUE | 03/18/22 12:02 PM
Row 13616 | Robyn send to apostilled a CFG, Expected reception date April 25, 2022 | ANDRES DUQUE | 03/18/22 12:02 PM
Row 13616 | No incluido en el master CFG | ANDRES DUQUE | 02/28/22 11:40 AM
Row 13617 | Robyn send to apostilled a CFG, Expected reception date April 25, 2022 | ANDRES DUQUE | 03/18/22 12:03 PM
Row 13671 | @jose.m.campo@medtronic.com Me puedes ayudar a eliminar los comentarios de German?, ya fueron documentados o realizados | Andres Moreno | 03/04/22 6:06 PM
| Lastimosamente no hay manera sistemática de borrarlos todos, si no te son problema podrían ser ignorados? | Jose Campo | 03/07/22 7:19 AM
Row 13671 | se envia la rta del query al pais | GERMÁN VARGAS | 12/10/21 2:08 PM
Row 13676 | @cristhian.a.cardenas@medtronic.com ya quedo ingresada el due date del 2do query | Jose Espinosa | 08/10/21 1:48 PM
Row 13801 | Task Send to PC team by DymancView | ANDRES DUQUE | 01/27/21 3:23 PM
Row 13820 | @leidy.v.ramirez@medtronic.com @jorge.e.acevedo@medtronic.com Se encuentra aprobado. En insight ya está subida la aprobación link: https://pxlcloud-medtronic-prod.perceptive.com/insight/api/view?entity_type=ref&entity_id=437031178 , igual que repositorios y base de datos. En el voucher subido a Webtop no hay indicación de haberse sometido con carta de compromiso de apostilla, confirmar. @leidy.v.ramirez@medtronic.com por favor confirmar si sólo debe actualizarse el status a approved. | Johnnier Varila | 05/17/22 4:02 PM
Row 13922 | Se envia el dossier | GERMÁN VARGAS | 11/04/21 2:27 PM
Row 13937 | No realizar proxima renovación. | Juliana Gonzalez | 11/29/22 2:35 PM
Row 13945 | se envia rta del auto al pais | GERMÁN VARGAS | 12/10/21 2:02 PM
Row 13952 | @leidy.v.ramirez@medtronic.com @laurasofia.s.mora@medtronic.com este número de registro no existe en Insight y en base de datos de CR tampoco se encuentra el registro. En la hoja de trabajo de los PCs no hay asociados vouchers o tareas solicitadas con el id: LR-0083 | Johnnier Varila | 05/17/22 3:32 PM
Row 13963 | se envia el dossier al pais el 26Aug2021 | GERMÁN VARGAS | 08/26/21 4:08 PM
Row 13995 | @angie.k.saenz@medtronic.com Karo, esto por qué se cancelo?. Pregunto porque está entre las licencias afectadas por CRAFT, pero si ya no será una licencia debería retirarlo de mi análisis | Viviana Hernandez | 04/08/21 12:45 PM
| MKG solicito no renovar esta licencia. TE pido que revices con detenimiento las licencias de Guatemala, ya que hay muchas licencias de los mismo podructos, por lo cual podrias unificarlas y asi ahorrar esfuerzos. | KAROLINA SAENZ | 04/08/21 1:18 PM
Row 13995 | Tengo la misma situación con el PMQ-11215 | Viviana Hernandez | 04/08/21 12:46 PM
Row 14050 | @maria.a.gomezgonzalez@medtronic.com No es Country Confirmed desde que las traducciones NO han sido entregadas y las mismas sí dependen de SSC, se debe actualizar a confirmed sólo cuando BP apruebe que todo está OK | Johnnier Varila | 11/16/22 2:31 PM
Row 14050 | ya hay tecnico, faltan traducciones y formularios | Andres Moreno | 02/18/22 10:19 PM
Row 14082 | It´s a DBS product. notify it | ANDRES DUQUE | 09/01/21 3:28 PM
Row 14085 | MKT request no Renew | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:14 PM
Row 14086 | Pending confirmation from Local MKT | ANDRES DUQUE | 06/10/21 3:39 PM
Row 14086 | Task send to PC team by Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:17 PM
Row 14087 | Same as Row AD-0216 | ANDRES DUQUE | 09/28/20 4:57 PM
Row 14088 | Task send to PC team by Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:19 PM
Row 14089 | Same as AD-0008. Documents requested | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:04 PM
Row 14090 | Task send to PC team by Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 5:20 PM
Row 14091 | FSC from Dutch minister requested by Ryan listed Both facilities SMO and MSO Ryan Peterfeso 2596956 12/9/2020 EOC Argentina EOC FSC for Advisa and Ensura that has both MSO and SMO listed as manufacturing sites. Normal Apostilled | ANDRES DUQUE | 12/09/20 10:18 AM
Row 14091 | Task send to PC team by Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/28/20 3:54 PM
Row 14092 | Documents requested in row AD-0225 | ANDRES DUQUE | 09/28/20 3:55 PM
Row 14094 | Task send to PC team By Dynamic View | ANDRES DUQUE | 09/29/20 10:07 AM
Row 14095 | Task send to PC team By Dynamic View | ANDRES DUQUE | 10/01/20 10:47 AM
Row 14096 | Ricardo Tellez confirma no renovar saldrán de portafolio | ANDRES DUQUE | 12/03/20 4:07 PM
Row 14097 | Ricardo Tellez confirma no renovar saldrán de portafolio | ANDRES DUQUE | 12/03/20 4:07 PM
Row 14098 | Ricardo Tellez confirma no renovar saldrán de portafolio | ANDRES DUQUE | 12/03/20 4:07 PM
Row 14099 | Códigos en intented Phase out | ANDRES DUQUE | 12/03/20 12:37 PM
Row 14100 | Ricardo Tellez confirma no renovar saldrán de portafolio | ANDRES DUQUE | 12/03/20 4:07 PM
Row 14101 | Ricardo Tellez confirma no renovar saldrán de portafolio | ANDRES DUQUE | 12/03/20 4:06 PM
Row 14161 | @josedejesus.espinosadelarosa@medtronic.com Buen día pepe, tenía entendido que los productos de Kyphon y Osteocool, todos estos serían catalogados como la OU de INT. ¿Ha ocurrido una alineación diferente respecto a este tema? | Jose Campo | 10/12/21 6:37 PM
Row 14192 | Se re-asigna a Johnnier Varila @juliana.gonzalezcarrillo@medtronic.com | Johnnier Varila | 05/31/22 5:02 PM
Row 14326 | revisar que los cvl cumplan | Andres Moreno | 01/31/22 3:27 PM
Row 14326 | se envió el CFG al país | GERMÁN VARGAS | 01/13/22 4:35 PM
Row 14341 | Se debe actualizar tarea para renovar docuentos, a mitad de marzo | Andres Moreno | 01/17/22 9:09 PM
Row 14438 | Se rea-asigna a Juliana Gonzalez @david.f.salas@medtronic.com | Juliana Gonzalez | 06/01/22 12:38 PM
Row 14445 | No realizar la proxima renovación del 2027. Correo enviado por David Hurtado | Juliana Gonzalez | 09/21/22 7:01 PM
Row 14460 | Se debe dividir el registro. DM12680E - NEW. | Leidy Ramirez | 10/26/22 10:37 PM
Row 14470 | @laurasofia.s.mora@medtronic.com ID repetido en PLC del RAS (AM-0193), proceso se encuentra repetido dentro de Insight, doble aprobado. | Johnnier Varila | 06/23/22 1:52 PM
Row 14477 | Se emite comunicación critica correspondiente | Juliana Gonzalez | 08/01/22 5:46 PM
Row 14492 | Other - Referente a cambio de descripción de codigos | Juliana Gonzalez | 10/25/22 8:55 AM